MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku b. Gminnego Ośrodka Kultury

w Małej Nieszawce ul. Leśna 1 gm. Wielka Nieszawka

W zał. nr 7 do SIWZ  ulegają zmianie § 3 i § 5 p.8, które uzyskują brzmienie:

„§ 3

## TERMINY REALIZACJI

- Termin wykonania robót:

- przekazanie placu budowy 		po podpisaniu umowy

- rozpoczęcie robót 			po przekazaniu terenu budowy

- zakończenie I etapu – przedszkole wraz z ogrodzeniem placu zabaw 	15.08.2007r.

- zakończenie II etapu – całość robót		 			30.09.2007r.

- Szczegółowe terminy realizacji robót określa harmonogram rzeczowo – finansowy robót, stanowiący załącznik do umowy. „,

oraz

„§ 5

- Strony ustalają, że zapłata należności Wykonawcy, wynikających z realizacji przedmiotu niniejszej umowy, dokonana zostanie w dwóch etapach:

I etap – po wykonaniu I etapu do wysokości 90% kwoty za I etap, wynikającej z harmonogramu rzeczowo – finansowego ,

II etap – pozostała część wynagrodzenia Wykonawcy, po wykonaniu i odbiorze końcowym całości robót oraz  uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.”