- (Jednolity tekst po zmianach)

- Zał. nr 10

- UMOWA Nr......./................. projekt

„WYKONANIE OBIEKTÓW CENTRUM SPORTU I REKREACJI W WIELKIEJ NIESZAWCE”

W dniu..........................pomiędzy:

Gminą Wielka Nieszawka – Urzędem Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, reprezentowaną przez

mgr inż. Kazimierza Kaczmarka – Wójta Gminy,

zwaną dalej w treści Umowy „Zamawiającym”,

a

firmą:....................................................................................................................

reprezentowaną przez....................................................................zwaną dalej w treści Umowy „Wykonawcą”, została zawarta umowa o następującej treści:

§1.

  - Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obiektów

CENTRUM SPORTU I REKREACJI    W WIELKIEJ NIESZAWCE.

  - Przedmiotem zamówienia jest budowa wraz z rozruchem:

- pływalni krytej z nieckami ze stali nierdzewnej, z funkcjami towarzyszącymi, dostawa i montaż wyposażenia,

- hotelu z 60 miejscami noclegowymi, z: lokalami usługowymi ( kawiarnią, barami), restauracją, salami konferencyjnymi, dostawa i montaż wyposażenia ,

- infrastruktury towarzyszącej: drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki, przyłącza wod-kan. kablowe linie NN i oświetlenie terenu, stacja transformatorowa.

  - Zakres przedmiotu umowy określa:

  - projekt budowlany i wykonawczy wykonany przez Pracownię Architektoniczną Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek,

  - specyfikacje  techniczne wykonania i odbioru robót,

  - specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

  - oferta Wykonawcy

  - zapisy niniejszej umowy.

  - Do obowiązków Wykonawcy realizowanych na jego koszt - w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 9 należy  także:

- sporządzenie projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi oraz jego zgłoszenie właściwemu organowi administracji geologicznej,

- projekt organizacji placu budowy

- zajęcie pasa drogowego na potrzeby prowadzonych robót ,

- wykonanie wszelkich robót związanych z organizacją i likwidacją placu budowy i jego zaplecza po zakończeniu  robót, uporządkowaniem terenu budowy i zaplecza w sposób zgodny z wymogami jego   przekazania Zamawiającemu

- wykonanie na koszt Wykonawcy: liczników poboru wody i energii elektrycznej, których to mediów koszty zużycia, związane z realizacją przedmiotu umowy, ponosi Wykonawca,

- wywóz gruzu, nadmiaru ziemi i śmieci we własnym zakresie i na własny koszt

- organizacja i koordynacja całego procesu budowlanego w tym ustanowienie kierownika budowy i kierowników robót branżowych

- zapewnienie obsługi geodezyjnej bieżącej i powykonawczej,

- stosowanie się do poleceń nadzoru archeologicznego

- dokonanie rozruchu technologicznego wszystkich instalacji i urządzeń zgodnie z przepisami i instrukcjami producentów, potwierdzonych odpowiednimi protokółami i badaniami,

- wyposażenie obiektów w sprzęt zabezpieczenia przeciwpożarowego wymagany obowiązującymi przepisami,

- wyposażenie obiektu w oznaczenia i instrukcje wymagane obowiązującymi przepisami (p.poż., sanitarne, bhp),

- sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji uruchamiania, obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń,

- przeprowadzenie szkoleń pracowników obsługi z ich pisemnym potwierdzeniem,

- przeprowadzenie eksploatacji próbnej w czasie pozwalającym na sprawdzenie efektu technologicznego działania obiektu potwierdzonej odpowiednimi badaniami i pomiarami charakterystycznych parametrów pracy obiektu (w szczególności temperatury wody i powietrza, zużycie energii, badania wody, poziomu hałasu, wentylacji mechanicznej  itp.) oraz wykazanie sprawności funkcjonowania wykonanych instalacji, urządzeń, maszyn i obiektów budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy,

- dostarczenie (materiałów eksploatacyjnych) środków do uzdatniania wody na okres 3 miesięcy,

- uzyskanie zaświadczenia o homologacji basenu pływackiego,

- dokonanie wszelkich czynności związanych z przekazaniem obiektu do użytkowania wskazanemu przez Zamawiającego Użytkownikowi,

- udostępnienie Zamawiającemu na czas realizacji robót przez Wykonawcę do wyłącznej dyspozycji (umeblowanego w 4 stoliki oraz 10 krzeseł) zestawu kontenerowego typu biurowego o pow. min. 18 m2, izolowanego termicznie oraz wyposażonego w energię elektryczną .

  - Zamawiający oświadcza, iż posiada tytuł prawny do terenu na którym budowane będą obiekty Centrum Sportu i Rekreacji, zwane dalej przedmiotem umowy oraz prawomocną decyzję o pozwoleniu na jego budowę.

  - Wykonawca realizuje przedmiot umowy na własne ryzyko. Ryzyko utraty, pogorszenia bądź uszkodzenia dzieła ponosi Wykonawca, aż do chwili jego odbioru przez Zamawiającego.

  - Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do czasu protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych, zarówno za przedmiot umowy, który realizuje jak i za teren, na którym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim ładu i porządku oraz za wszelkie szkody jakie mogą na nim powstać.

  - Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami realizacji robót i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym.

  - Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się w sposób szczegółowy z dokumentacją projektową przedmiotu umowy i nie wnosi do niej uwag oraz, że jest ona pod względem treści i zakresu kompletna do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z  niniejszą umową. Przedmiar robót udostępniony Wykonawcy został potraktowany  jako materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego i został zweryfikowany przez Wykonawcę.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na swój koszt umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy z sumą ubezpieczenia równą co najmniej łącznej cenie zamówienia, która będzie obejmowała swoim przedmiotem pełen zakres prac objętych zamówieniem oraz zaplecze placu budowy wraz z maszynami i urządzeniami, a do grona ubezpieczonych zaliczy wszystkie podmioty zaangażowane w proces budowlany, łącznie z zamawiającym.

  - Okres ubezpieczenia  jest tożsamy z okresem realizacji zamówienia z uwzględnieniem klauzul dodatkowych określonych w ust. 13.

  - Ubezpieczenie wymienione w ust.10 obejmuje dział I ( ubezpieczenie od szkód materialnych) oraz dział II (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej), przy czym suma gwarancyjna dla działu II ma być nie mniejsza niż 10 000 000,00zł.

  - Umowa ubezpieczenia wymieniona w ust. 10 zawiera następujące klauzule dodatkowe:

    - Konserwacja rozszerzona (004) na okres 24 miesięcy

    - Konserwacja prosta (003) na okres 12 miesięcy po zakończeniu obowiązywania klauzuli 004

    - Ubezpieczenie maszyn i instalacji podczas rozruchu lub testów na okres prowadzonych prób lub testów (100)

    - Ubezpieczenie szkód będących następstwem błędów projektowych, wad materiałowych i wadliwego wykonania (115)

    - Pokrycie okresu gwarancyjnego na okres co najmniej 24 miesięcy (201).

  - Maksymalne wysokości franszyzy redukcyjnej to 20 000,00 zł dla szkód spowodowanych działaniem żywiołów, klauzul 003, 004, 119, 201 oraz 10 000,00 zł dla pozostałych zdarzeń.

  - W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę  oryginału polisy wymienionej w ust. 10 lub notarialnie potwierdzonej kopii polisy wraz ze wszystkimi załącznikami, ogólnymi warunkami oraz dowodem zapłaty całości składki najpóźniej w dniu podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia spełniającej wymogi określone w ust. 11-14. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wówczas pomniejszone o należną składkę za ubezpieczenie.

§2.

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień........................... ( 7 dni od daty zawarcia umowy)

- Termin zakończenia całości robót objętych niniejszą umową ustala się na dzień............................. ( 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy).

§3.

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy projekt budowlany, wykonawczy i dziennik budowy w dniu zawarcia Umowy.

- Zamawiający przekaże wykonawcy plac budowy w dniu zawarcia Umowy.

- Wykonawca niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania bez wad i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany w całości z materiałów własnych Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, STWiOR, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami prawa budowlanego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP oraz p.poż.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, DTR, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym pomiarów geodezyjnych wynikających z obowiązków służb geodezyjnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do dbania o porządek na placu budowy i o schludny jej wygląd  na zewnątrz.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy pracownikami gwarantującymi wysoką jakość robót pod nadzorem personelu technicznego posiadającego wymagane przepisami przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich wad, które mogą wystąpić w przedmiocie umowy w trakcie jej realizacji i odbioru oraz w okresie odpowiedzialności umownej za wady.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową są wykonywane.

- Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie:

  - zmiany terminu

  - zmiany kluczowego personelu wykonawcy

  - zmiany podwykonawcy

  - zmiany przepisów obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

- Zmiany, o których mowa w ust. 14 możliwe są w przypadku :

  - czasowego wstrzymania lub przerwy w wykonywaniu robót przez nadzór  archeologiczny na okres dłuższy niż 1 tydzień

  - czasowego wstrzymania lub przerwy w wykonywaniu robót o czas trwania niektórych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, potwierdzony pisemnie przez koordynatora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy,

  - działania sił wyższych niezależnych od stron zawartej umowy

  - niewywiązywania się  kluczowego personelu wykonawcy z obowiązków wynikających z umowy, rozwiązania stosunku pracy, śmierci, choroby, zdarzeń losowych itp.

  - niewywiązywania się z postanowień umowy przez podwykonawcę.

- Stroną wnioskującą o zmianę może być zamawiający lub wykonawca.

§4.

- Zamawiający wyznacza do koordynacji realizacji przedmiotu umowy i kontaktów  z Wykonawcą n/w osoby:

............................................................................................................................

- Zamawiający ustanowił inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie (-ach):

..........................................................................................................................

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

.......................................................................................................................

- Wykonawca ustanawia kierowników robót w osobach:

........................................................................................................................................................................................................................................................

§5.

- Zamawiający w dniu przekazania placu budowy  wskaże:

  - punkt poboru wody,

  - punkt poboru energii elektrycznej.

- Rozliczenie poboru wody i energii elektrycznej przez Wykonawcę nastąpi na podstawie liczników.

- Montaż liczników Wykonawca wykona we własnym zakresie.

§6.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie we własnym zakresie/ z udziałem podwykonawców z zastrzeżeniem ust. 3.

- Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy wykonawca powierzy  podwykonawcom następujący zakres robót:

  - ……

  - ……

  - ……..

- W związku z art. 6471 KC, w przypadku zlecenia przez wykonawcę robót podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do:

- przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy/umów z Podwykonawcą/ami, jak również wszystkich ewentualnych zmian do tej umowy/umów,

- przekazania Zamawiającemu kopii umowy/umów zawartej/ych z podwykonawcą/ami oraz kopii aneksów.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców jak za własne i przyjmuje wobec nich funkcje koordynacyjną.

- W razie niezapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, do czasu zapłaty przez niego wynagrodzenia podwykonawcy lub zapłaci podwykonawcy wynagrodzenie z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.

§7.

- Zastosowane wyroby budowlane muszą spełniać wszelkie wymogi art.10 ustawy p.b. w zakresie posiadania certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności zgodnie z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub aprobatami technicznymi o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- Wyroby budowlane planowane do zastosowania przy realizacji przedmiotu umowy mogą być wprowadzone do obrotu jedynie na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych w tym spełniać przede wszystkim wymogi art.5 tej ustawy.

- Jeżeli dla zbadania jakości robót lub materiałów niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkrywek, ekspertyz itp. Zamawiający ma prawo polecić ich wykonanie Wykonawcy na jego koszt.

- Wykonawca ma prawo do zwrotu poniesionego kosztu w przypadku nie ustalenia wady, którą wykazać miało przeprowadzone badanie jakości.

- Wykonawca jest zobowiązany do okazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymaganych certyfikatów, aprobat technicznych lub świadectw jakości wyrobów budowlanych przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem.

- Pozostałe wymagania, dotyczące kontroli jakości robót i materiałów, zgodnie 
z zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

- Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego program zapewnienia jakości zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru robót.

§8.

- Zamawiający dokona odbiorów:

- robót zanikających i ulegających zakryciu – na zgłoszenie Wykonawcy z 3 dniowym wyprzedzeniem, przez inspektora nadzoru w trybie ustawy prawo budowlane i zgodnie ze STWiOR,

- wydzielonych technologicznie elementów rozliczeniowych obiektu podlegających fakturowaniu przejściowemu, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji – na zgłoszenie Wykonawcy

- odbioru końcowego robót – na zgłoszenie Wykonawcy, komisyjnie, w trybie ustawy prawo budowlane i zgodnie ze STWiOR,

- po okresie rękojmi za wady fizyczne – na warunkach określonych w niniejszej umowie,

- odbioru ostatecznego – bezpośrednio przed terminem wygaśnięcia gwarancji określonym w niniejszej umowie.

- Zamawiający rozpocznie czynności odbioru robót, przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po pisemnym zgłoszeniu gotowości ich do odbioru przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia do odbioru.

- Za datę osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu umowy lub jego elementu, przyjmuje się datę potwierdzenia tej gotowości przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika budowy.

- Zamawiający ma prawo dokonać odmowy zgłoszonego do odbioru przedmiotu umowy w przypadku:

- braku potwierdzenia jego gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru Zamawiającego,

- nie wykonania przewidzianego umową zakresu rzeczowego robót,

- braku kompletnej i wymaganej dokumentacji odbiorowej,

- stwierdzenia wad w przedmiocie umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:

- oznaczenie miejsca sporządzania protokołu,

- datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

- oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,

- wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych zamawiającemu przy odbiorze,

- wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami,

- wymienienie ujawnionych wad i drobnych usterek nie mających charakteru wad istotnych,

- decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał jako nie nadające się do usunięcia lub do powtórnego wykonania robót,

- oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, podpisy  przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności odbiorowych wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

- dziennika budowy,

- atestów, protokołów, DTR, sprawozdań i wyników prób,

- protokołów technicznych odbiorów przejściowych i międzyoperacyjnych ( w tym rozruchu technologicznego),

- instrukcji uruchamiania, obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń, wyniki badań i pomiarów, zawartych w przepisach budowy i eksploatacji urządzeń oraz normach,

- dokumentu gwarancyjnego wraz z warunkami gwarancji,

- pisemne potwierdzenie szkoleń pracowników Zamawiającego,

- zaświadczenia właściwych organów i jednostek,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,

- inwentaryzacji geodezyjnej,

- oświadczenie kierownika budowy o kompletności przedstawionych dokumentów.

- W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy:

- dających się usunąć – Zamawiający odmawia dokonania odbioru, wyznacza Wykonawcy termin na ich usunięcie i po tym terminie oraz po potwierdzeniu faktu usunięcia wad przez inspektora nadzoru, ponownie przystąpi do czynności odbioru przedmiotu umowy,

- nie dających się usunąć, ale umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy-  Zamawiający dokona odbioru, obniży Wykonawcy wynagrodzenie wg dokonanego przez siebie oszacowania strat z tytułu nie osiągnięcia zakładanego umową efektu 
i naliczy przewidziane w umowie kary,

- nie dających się usunąć i uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy – Zamawiający odmówi odbioru, odstąpi od umowy i naliczy kary umowne,  żądając wykonania przedmiotu umowy po raz drugi .

- Z dokonywanych lub niedokonanych czynności odbiorowych Zamawiający sporządza stosowny protokół, który przedkłada do podpisu Wykonawcy.

- Odmowa podpisania przez Wykonawcę protokołu odbioru robót, nie rodzi skutków prawnych.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu jego przekazania do użytkowania – czynność ta traktowana jest jako odbiór końcowy przedmiotu umowy.

§9.

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie wraz z podatkiem VAT  w kwocie..................................................zł

(słownie:........................................................................................................., w tym: cena netto ........................zł oraz podatek VAT ...................zł

wskazane w  ofercie Wykonawcy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również nie ujęte w niej a niezbędne do wykonania zamówienia a tym samym wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie na konto bankowe nr:

........................................................................................................

- W przypadku powstania konieczności zmniejszenia zakresu umowy albo wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub uzupełniających wartość tych robót zostanie ustalona z zastosowaniem n/w składników cenotwórczych:

- stawka rg		  .......................

- koszty ogólne       .......................  do RS

- koszty zakupu	  ....................... do M

- poziom zysku 	  ....................... do RSKo

- ceny materiałów i sprzętu wg notowań z okresu wykonywania robót.

§10.

    - Rozliczenie finansowe przedmiotu umowy nastąpi fakturami przejściowymi wystawianymi nie częściej niż raz na 1 miesiąc  z zastrzeżeniem, że wartość faktur przejściowych nie może przekraczać wartości 80% wartości robót wykonanych w okresie, za który dana faktura przejściowa jest wystawiana.

    - Podstawą do wypłaty wynagrodzenia, będą protokoły odbiorów przejściowych, sporządzone w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi dofinansowań zewnętrznych, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i wystawione na ich podstawie faktury VAT.

Zapłata za faktury przejściowe dokonywana będzie przez Zamawiającego przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na podstawie  wystawionych faktur w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania

- Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i zaświadczenia o homologacji basenu pływackiego, fakturą końcową wystawioną na podstawie protokołu z dokonanego odbioru płatną w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

- Za datę uregulowania zobowiązania uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§11.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, liczoną od daty dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy. Strony ustalają okres rękojmi do 36 miesięcy od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Za wadę w myśli niniejszej umowy uznane będzie również:

- każde nie uzgodnione z Zamawiającym odstępstwo od projektu lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- obniżenie jakości robót,

- zmiana parametrów użytkowych,

- Wykonawca udziela ponadto Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Dokument gwarancyjny, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy, jako załącznik do protokołu odbioru.

- W okresie odpowiedzialności za wady Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia zgłoszonych wad w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania do ich usunięcia.

- Jeżeli w okresie gwarancyjnym i rękojmi, Wykonawca nie przystąpi w terminie ustalonym z Zamawiającym do usunięcia ujawnionych wad Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej – bez utraty praw wynikających z rękojmi.

§12.

- W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % wynagrodzenia umownego brutto stanowiące kwotę…………………zł  w formie : ……………………………………

- Zamawiający dokona zwrotu 70 % kwoty z wniesionego zabezpieczenia w kwocie ………………zł. w terminie do 30 dni od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i przekazania go do użytkowania, bez stwierdzenia w nim wad.

- Pozostałe 30 %  kwoty wniesionego zabezpieczenia w kwocie …………….zł.  zostanie przeznaczone na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości określonego w umowie.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego 
i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji.

§13.

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

- Zamawiający może dochodzić obniżenia wynagrodzenia za wadliwy element bądź przedłużenia okresu gwarancji dla takiego elementu umowy.

- Przysługujące Zamawiającemu kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne:

- za opóźnienie w przekazaniu placu budowy 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Strony  zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§14.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych przez ustawy: prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny.

- Strony ustalają, iż prawo odstąpienia Zamawiającemu od umowy przysługiwać będzie również w przypadku:

- zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 1 miesiąca od terminu przyjętego w umowie, bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania Zamawiającego,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w ciągu 30 dni od uzyskania przez Zamawiającego/Wykonawcę informacji o wystąpieniu przesłanki uzasadniającej tę czynność. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone  w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Strony obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządza szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, a jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn zależnych od Zamawiającego to Zamawiający je odkupi od Wykonawcy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaci wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- Wszelkie inne uzasadnione koszty dodatkowe związane z odstąpieniem od umowy, poniesie Strona która spowodowała odstąpienie od umowy.

6. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego – na piśmie- o ogłoszeniu upadłości lub likwidacji Wykonawcy oraz o wydaniu nakazu zajęcia majątku Wykonawcy – w terminie 7 dni od wystąpienia tych zdarzeń.

7.Wskazany w ust. 4 termin do odstąpienia od umowy z powodu okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. a i b liczony będzie od dnia uzyskania przez Zamawiającego informacji w sposób określony w ust. 6.

§15.

Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia do …………… . W przypadku gdy okres ubezpieczenia jest krótszy niż okres realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się  przedłożyć Zamawiającemu polisę potwierdzającą kontynuację ubezpieczenia do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 16.

- Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§17.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

§18.

- Wynikłe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca siedziby zamawiającego.

Strony oświadczają, iż wszelkie sporne kwestie mogące wyniknąć w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą załatwiane na drodze polubownej, a jedynie w przypadku nieskuteczności tego sposobu na drodze sądowej.

§19.

- Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                                 Zamawiający

................................................

Uzgodniono

Radca prawny

........................................