Wielka Nieszawka 2009-07-09

I-341-7 /09

OGŁOSZENIE O ZMIANIE SIWZ

Dotyczy: postępowania przetargowego  o udzielenie zamówienia publicznego

na  „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce przy ul. Toruńskiej”

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- W załączniku nr 7 do SIWZ – wzór umowy Zamawiający zmienia:

  - treść § 5 ust. 7, nadając mu następujące brzmienie:

„7. Zapłata należności nastąpi przez zapłatę:

a) faktury przejściowej na kwotę nie wyższą niż 1.000.000  PLN brutto, wystawionej do dnia 23 grudnia 2009 r.

b)faktury końcowej po wykonaniu 100 % robót budowlano-montażowych i odbiorze końcowym całości robót oraz uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie,

z zastrzeżeniem ust. 8”.

  - treść § 5 ust. 8, nadając mu następujące brzmienie:

„8. Złożenie faktury przejściowej może nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego zakresu robót o wartości nie niższej niż 1.300.000 PLN brutto, potwierdzonego protokołem przejściowym wykonanych robót , a złożenie  faktury końcowej może nastąpić po zakończeniu czynności odbiorowych, wywiązaniu się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy i przekazaniu zamawiającemu przedmiotu umowy bez wad i usterek oraz uzyskaniu przez zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.”

  - treść § 6 ust. 1, nadając mu następujące brzmienie:

„1. Wykonawca na własny koszt zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  do kwoty nie niższej niż 2.000.000 PLN”.

  - treść § 8 ust. 5, nadając mu następujące brzmienie:

„5 Zgłoszenie zakresu robót do odbioru częściowego oraz zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego wraz z niezbędną dokumentacją powykonawczą”.

e)  § 13 ust. 1-8, nadając mu następujące brzmienie:

- Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w następujący sposób:

  - odbiór częściowy zakresu robót,

  - odbiór końcowy przedmiotu umowy.

- Gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie.

- Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru częściowego i końcowego.

- Załącznikiem do zgłoszenia zakończenia robót będzie komplet dokumentów odbiorowych tj

- dokumentacja powykonawcza

- inwentaryzacja geodezyjna

- dokumenty dopuszczające wbudowane wyroby i urządzenia do obrotu i stosowania w budownictwie tj. certyfikaty na znak bezpieczeństwa  lub certyfikaty zgodności z Polską Normą   (lub aprobatą techniczną) lub deklaracje zgodności z Polską Normą (lub aprobatą techniczną)

- Komisyjny odbiór częściowy i końcowy robót zorganizowane będą przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty pisemnego potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru i kompletności oraz prawidłowości dokumentacji odbiorowej przez Inspektora nadzoru.

- Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi po wykonaniu wszystkich prac wynikających z niniejszej umowy oraz usunięciu wszystkich wad i usterek.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin ich usunięcia,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia ale umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem , Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania kar umownych zgodnie z § 11 umowy.

- Strony postanawiają, że spisane będą protokoły z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorach wad”.

W ZAŁĄCZENIU – ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 7 UWZGLĘDNIAJĄCY WW ZMIANY.

Wójt gminy

(-) Kazimierz Kaczmarek