## Arkusz1
Harmonogram rzeczowo-finansowy - Centrum Obsługi Mieszkańców (COM) (projekt)
Lp | Zakres robót | wartość PLN bez VAT | wartość PLN z VAT | 2018
|  |  |  | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI
1 | STAN ZEROWY
1.1 | Roboty ziemne
1.2 | Fundamenty
1.3 | Kanały podposadzkowe
1.4 | Izolacje przeciwwilgociowe
1.5 | Podkłady na gruncie
2 | STAN SUROWY
2.1 | Sciany murowane
2.2 | Ściany żelbetowe
2.3 | Szyb windy
2.4 | Słupy, trzpienie, podciągi
2.5 | Stropy i wieńce
2.6 | Schody
2.7 | Konstrukcja dachu stromego
2.8 | Pokrycie dachu stromego
2.9 | Dach płaski
2.10 | Obróbki i elementy wyposażenia dachu, okna dachowe, wyłazy
2.11 | Tarasy
3 | ELEWACJE I STOLARKA ZEWNĘTRZNA
3.1 | Elewacja z cegły klinkierowej
3.2 | Elewacja na podkonstrukcji
3.3 | Stolarka okienna zewnętrzna
3.4 | Stolarka drzwiowa zewnętrzna
3.5 | Fasady aluminiowe
4 | STAN WYKOŃCZENIOWY
4.1 | Posadzki
4.2 | Okładziny posadzek
4.3 | Tynki wewnętrzne
4.4 | Okładziny ścian
4.5 | Ścianki działowe i zabudowa z płyt G/K
4.6 | Sufity podwieszane
4.7 | Przeszklenia wewnętrzne
4.8 | Stolarka drzwiowa wewnętrzna
4.9 | Ślusarka
4.10 | Roboty malarskie
4.11 | Winda
5 | INSTALACJE SANITARNE
5.1 | Instalacje wod-kan
5.2 | Instalacje c.o.
5.3 | Instalacje wentylacji mechanicznej
5.4 | Instalacje klimatyzacji
5.5 | Instalacje gazowe
5.6 | Kotłownia i ciepło technologiczne
6 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
6.1 | Instalacje elektryczne
6.2 | Instalacje komputerowe
6.3 | Instalacje SSP
6.4 | Instalacje CCTV
6.5 | Instalacje SSWiN
6.6 | Kinotechnika
7 | ELEMENTY WYPOSAŻENIA
7.1 | Fotele w sali kinowej
7.2 | Wyposażenie obiektu wg zestawienia
8 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
8.1 | Drogi i chodniki
8.2 | Roboty instalacyjne sanitarne
8.3 | Roboty instalacyjne elektryczne
8.4 | Mała architektura
8.5 | Ogrodzenie
8.6 | Opaska wokół budynku
8.7 | Zieleń
R A Z E M